支持集成电路产业发展资金

绩效评价报告

一、政策基本情况

（一）政策概况

1.政策背景

集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。随着《国家集成电路产业发展推进纲要》《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8号）等政策的相继出台，国内集成电路产业快速发展，整体实力显著提升。青岛市委、市政府高度重视集成电路产业的发展，青岛市第十三次党代会将集成电路产业列入十大新兴产业首位。近年来，青岛市集成电路产业取得突破，初步构建起全产业链发展格局。

2022年5月，为加快推进集成电路产业发展，提升产业核心竞争力，青岛市人民政府办公厅印发《青岛市加快集成电路产业发展的若干政策措施的通知》（青政办字〔2022〕26号），从企业上规模、产品研发、产品推广、平台建设、产业人才等方面给予政策支持，共制定10条政策支持措施。同年10月，青岛市工业和信息化局立足部门职能定位，对政策体系中涉及本部门职责范畴的8项具体措施进行了细化，并联合青岛市财政局制定了《青岛市加快集成电路产业发展若干政策措施实施细则》（以下简称《实施细则》），进一步明确政策兑现的申报事项、申报程序、职责分工、监督检查等要求。

2023年4月，青岛市工业和信息化局印发《青岛市2024年度集成电路产业发展预算资金项目的申报指南的通知》（青工信字〔2023〕25号），明确EDA工具软件、IP研发、MPW流片、工程流片、自主设计芯片、自主关键设备和材料、公共服务平台、企业上规模等8项条款的申报条件、奖补标准、申报材料等要求。

- 2.政策主要内容

根据《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市加快集成电路产业发展若干政策措施的通知》（青政办字〔2022〕26号）和《实施细则》，支持集成电路产业发展资金有关政策内容如表1所示。

表 1 支持集成电路产业发展资金有关政策内容汇总表

| 序号 | 政策措施 | 政策标题 | 奖补内容概要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支持购买设计工具 | 设计企业购买EDA工具 | 对集成电路设计企业购买电子设计自动化（EDA）工具软件的，按照实际支出费用的30%，给予年度最高200万元补贴。 |
| 2 |  | IP补贴 | 对企业购买非关联企业知识产权（IP）开展高端芯片或特色工艺芯片研发的，按照购买IP实际支出费用的50%，给予年度最高200万元补贴。 |
| 3 | 支持产品研发流片 | 设计企业流片补贴 | 对使用多项目晶圆（MPW）流片的设计企业，按照不超过其MPW流片直接费用的70%，给予年度最高300万元补贴。 |
| 4 |  |  | 对完成全掩膜（Full Mask）工程产品首轮流片的设计企业，按照不超过其首轮流片费用的50%，给予年度最高500万元补贴。 |
| 5 | 鼓励产品推广应用 | 集成电路芯片、关键核心设备和材料销售补贴 | 青岛市企业销售自主研发设计的芯片，且单款芯片产品年度销售额超过500万元的，按照不超过其年度销售额的10%给予奖励，单个企业年度奖励总额最高300万元。 |
| 6 |  |  | 青岛市企业销售自主研发生产的集成电路关键核心设备和材料，且年度销售额超过100万元的，按照不超过其年度销售额的10%，给予最高200万元的补贴。 |
| 7 | 支持建设公共服务平台 | 公共服务平台奖补 | 对第三方服务平台为本地集成电路企业提供EDA工具和IP核、先进工艺流片、先进封装、芯片及设备、材料测试验证等用于研发支撑服务，且年度服务合同实际完成额超过100万元的，按照不超过其年度服务合同实际完成额的20%，给予最高200万元奖励。 |
| 8 | 支持企业规模化发展 | 集成电路企业营收上规模奖励 | 对年度营业收入首次突破1亿元、5亿元、10亿元的集成电路设计企业，分别给予不超过100万元、300万元、500万元的一次性奖励。对年度营业收入首次突破5亿元、10亿元、20亿元的集成电路制造、封测等企业，分别给予不超过100万元、300万元、500万元的一次性奖励。对年度营业收入首次突破1亿元、5亿元、10亿元的集成电路装备、材料等企业，分别给予不超过100万元、300万元、500万元的一次性奖励。同一企业若满足多项条件，按照“就高不重复、晋级补差”原则给予奖励。 |

3.政策实施情况

（1）职责分工

奖励政策主要涉及工业和信息化、财政部门及申报主体，各自承担主要职责如下：

①工业和信息化部门：青岛市工业和信息化局（以下简称“市工业和信息化局”）负责发布申报指南、组织项目申报和材料审核、办理资金信息公开、编制年度资金预算和支出计划、按要求开展绩效评价相关工作；区工业和信息化主管部门负责本辖区政策申报组织、初审、推荐和绩效评价，配合区财政部门拨付资金。

②市工业互联网创新发展中心：青岛市工业互联网创新发展中心（以下简称“市工业互联网创新发展中心”）负责汇总各区报送的项目申报材料，并进行完整性审核，同步通过青岛政策通平台完成线上审核，推荐至市工业和信息化局电子信息产业处。

③财政部门：青岛市财政局（以下简称“市财政局”）负责资金预算安排、资金下达；区财政部门根据市财政局下达的资金计划及时拨付资金。

④申报主体：按要求进行项目申报，及时报送有关资料，对材料的真实性、准确性和完整性负责；配合做好项目审核工作，如实提供申报材料；配合开展绩效评价、监督检查工作。

- （2）政策申报流程

依据《实施细则》的要求，该政策申报流程为指南发布→企业自主申报→区初审→市工业互联网创新发展中心完整性审核→市级复审→名单公示→资金拨付，共计7项流程。具体申报流程如图1所示。

图 1 申报流程

- （3）政策实施过程

表 2 支持集成电路产业发展资金组织申报过程情况表

| 序号 | 时间 | 责任主体 | 实施内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年4月23日 | 市工业和信息化局 | 发布《青岛市2024年度集成电路产业发展预算资金项目申报指南》。 |
| 2 | 2023年5月19日 | 申报企业 | 通过“青岛政策通”平台提交申请材料。 |
| 3 | 2023年5月31日 | 区工业和信息化主管部门 | 对材料的真实性、完整性以及是否违反财政涉企资金“绿色门槛”制度等情况进行初审，并联合同级财政部门将推荐文件、初审意见表报送至市工业互联网创新发展中心。 |
| 4 | 2023年6月6日 | 市工业互联网创新发展中心 | 对材料进行完整性审核后，提交至市工业和信息化局。 |
| 5 | 2023年12月26日 | 市工业和信息化局 | 委托第三方机构（青岛元亨联合会计师事务所）对企业申报项目进行专项审计。经审核，24家企业的46个申报项目中，9家企业的10个项目符合申报要求。 |
| 6 | 2024年1月23日 | 市工业和信息化局 | 在“青岛政策通”平台和青岛市工业和信息化局政务网上公示9家奖补企业，公示时间为5个工作日。 |
| 7 | 2024年4月19日 | 市工业和信息化局 | 向市财政局申请拨付支持集成电路产业发展资金1325万元。 |
| 8 | 2024年6月4日 | 市财政局 | 将奖补资金1325万元，拨付至申报主体注册地财政部门，由区财政局会同工信部门联合将资金拨付至申报主体。 |

- 4.资金投入及使用情况

- 2024年支持集成电路产业发展资金预算安排1325万元，涉及奖补企业9家。2024年6月4日，青岛市财政局印发《关于下达2024年第一批先进制造业发展专项资金预算的通知》（青财企指〔2024〕20号），将奖补资金1325万元全部拨付至企业所在的崂山区、西海岸新区等5个区财政局。

- 截至评价日，区（市）奖补资金执行率仅为18.34%。其中，西海岸新区、高新区已全额拨付，崂山区、即墨区、市北区3个区均未将资金拨付至企业，9家企业（其中青岛信芯微电子科技股份有限公司获得两项奖补资金）中仅有2家收到奖补资金。资金投入及到位情况如下表所示：

表 3 2024年度区财政局资金到位情况表

单位：万元

| 序号 | 区 | 到位金额 | 支出金额 | 支出率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 崂山区 | 875.00 | 0 | 0% |
| 2 | 西海岸新区 | 200.00 | 200.00 | 100% |
| 3 | 即墨区 | 152.00 | 0 | 0% |
| 4 | 市北区 | 55.00 | 0 | 0% |
| 5 | 高新区 | 43.00 | 43.00 | 100% |
| 合计 |  | 1325.00 | 243.00 | 18.34% |

表 4 2024年度奖补企业资金到位情况表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 企业名称 | 所在区市 | 应奖补 资金 | 到位 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集成电路设计企业EDA补助资金项目 | 青岛信芯微电子科技股份有限公司 | 崂山区 | 130.00 | 0 |
| 2 |  | 宸芯科技股份有限公司 | 西海岸 新区 | 200.00 | 200.00 |
| 3 | 集成电路设计企业IP补助资金项目 | 青岛东软载波科技股份有限公司 | 市北区 | 55.00 | 0 |
| 4 |  | 青岛富芮坤微电子科技有限公司 | 崂山区 | 134.00 | 0 |
| 5 | 集成电路设计企业工程流片补助资金项目 | 垣矽技术（青岛）有限公司 | 崂山区 | 87.00 | 0 |
| 6 |  | 青岛晶英电子科技有限公司 | 高新区 | 43.00 | 43.00 |
| 7 | 自主设计芯片奖补资金项目 | 核芯互联科技（青岛）有限公司 | 崂山区 | 118.00 | 0 |
| 8 |  | 青岛本原微电子有限公司 | 即墨区 | 152.00 | 0 |
| 9 | 集成电路公共服务平台奖补资金项目 | 中科芯云微电子科技有限公司 | 崂山区 | 106.00 | 0 |
| 10 | 集成电路企业上规模奖励资金项目 | 青岛信芯微电子科技股份有限公司 | 崂山区 | 300.00 | 0 |
| 合计 |  |  |  | 1325.00 | 243.00 |

（二）政策绩效目标

1.总体目标

以崂山区（设计）、西海岸新区（设计+制造+封测）、即墨区（制造+封测）为核心，带动城阳区（材料+设备）、莱西市（材料）等区协同发展。依托“青岛芯谷”、中德生态园集成电路制造基地等重点园区/基地，构建涵盖设计、制造、封测、材料、设备各环节的产业链体系，打造中国北方重要的特色集成电路产业高地。

2.年度目标

依据市工业和信息化局提供的《支持集成电路产业发展资金项目支出绩效目标表》，该政策年度目标为：

（1）经济成本指标：奖补资金额度≤1325万元。

（2）产出数量指标：奖励企业数量=9家，采购EDA软件数量≥2个，采购IP数量≥2个，MPW工程流片数量≥2个，自主研发设计芯片产品数量≥2款，平台服务企业数量≥5家。

（3）产出质量指标：资金使用合规性=100%，奖励企业政策符合度=100%。

（4）产出时效指标：奖补资金发放时间≤10月份。

（5）经济效益指标：获得集成电路布图设计登记证书数量≥8项。

（6）满意度指标：受奖励企业满意度≥90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1.评价目的

通过绩效评价，了解支持集成电路产业发展资金政策的落实情况。重点关注政策资金使用情况、预算资金编制科学性、政策申报程序合规性、主管部门审核规范性、政策产出及效益情况，总结政策实施经验，找出存在的问题和原因，为后续奖补政策设计和产业扶持措施提出意见建议。

- 2.评价对象和范围

本次评价对象为支持集成电路产业发展资金，共计1325万元。评价范围覆盖青岛市全市19家集成电路企业，涉及青岛信芯微电子科技股份有限公司、核芯互联科技（青岛）有限公司、青岛本原微电子有限公司等9家受奖补企业，以及10家申报但未通过市级复审的企业。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路

本次绩效评价思路围绕资金使用、政策申报流程、主管部门审核情况、政策实施后产业赋能情况等方面开展，通过现场调研、资料查阅、座谈访谈、满意度调研等方式开展评价。评价遵守“科学规范、绩效相关、问题导向、独立评价”等原则。

2.评价重点

一是在全面评估政策设计、实施及效果基础上，重点剖析奖补措施科学性、申报流程规范性、资金到位及时性、政策成效显著性，找出存在的问题并分析原因。二是与省内外不同地区的同类政策进行横向对比，如济南市人民政府办公厅《关于促进集成电路产业发展的意见》（济政办发〔2022〕3号）济南市工业和信息化局《关于印发集成电路产业发展奖补政策实施细则（试行）的通知》（济工信电子字〔2024〕1号）、广州市工业和信息化局《关于印发加快发展集成电路产业的若干措施的通知》（穗工信规字〔2020〕4号）、成都市经济和信息化局《关于印发加快集成电路产业高质量发展的若干政策的通知》（成经信发〔2023〕4号）等，分析各地区关于支持集成电路产业发展政策的差异优劣。三是对青岛市集成电路企业（市工业和信息化局在册集成电路企业共43家）进行全面评估，重点围绕政策实施成效，系统分析对当地集成电路产业发展的促进作用，包括但不限于企业营收增长、税收贡献提升以及产业集群培育等方面情况。

- 3.评价指标体系

为客观公正地反映支持集成电路产业发展资金的实施效果，评价工作组根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的有关要求，从政策制定、政策实施、政策效果3个维度制定绩效评价指标体系，下设13个二级指标和23个三级指标，一级指标权重为政策制定指标20分、政策实施指标20分、政策效果指标60分。

（1）政策制定：占权重分20分，用于评价支持集成电路产业发展资金政策设立、政策目标和资金安排。政策设立考察设立依据充分性和设立程序规范性，政策目标考察目标合理性，资金安排考察政策支出标准科学性和资金分配合理性。

（2）政策实施：占权重分20分，用于评价支持集成电路产业发展资金的资金管理和保障机制。资金管理考察资金到位率、预算执行率、资金使用规范性；保障机制考察政策制度健全性、申报程序合规性、区级初审规范性和市级审核规范性。

- （3）政策效果：占权重分60分，用于评价支持集成电路产业发展资金的产出和效益。其中，产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本，分别对应考察政策措施落实率、奖补企业相符性、主管部门材料审核及时性、政策成本可控性；效益指标包括经济效益、社会效益和可持续影响，其中，经济效益主要体现为青岛市集成电路企业的营收增长和税收贡献；社会效益重点评估产业高端人才集聚效应以及第三方服务平台对企业发展的支撑作用；可持续影响则着重分析产业集群培育成效及后续政策支持措施的延续性；满意度考察集成电路企业满意度。

4.评价标准

采用评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，分值和对应等级划分为四档：90（含）—100分为优，80（含）—90分为良，60（含）—80分为中，60分以下为差。

（三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施

本次绩效评价主要分为前期准备、组织实施、绩效评价报告撰写与提交、档案归集等4个阶段。

（1）前期准备阶段

第一时间成立评价工作组，并与市财政局、市财政事务服务中心和市工业和信息化局进行对接，了解项目情况，制定评价实施方案初稿（含调查问卷、指标体系、资料清单等），征求市财政局、市财政事务服务中心和市工业和信息化局及有关专家的意见建议，修改完善后形成最终方案。

（2）组织实施阶段

①非现场评价环节。2024年6月6日，向市工业和信息化局和全市集成电路企业下达绩效评价通知，收集汇总政策申报、审核遴选、过程管理等资料，以及全市集成电路企业经营生产、创新研发、人才招引等方面的佐证资料，整理形成基础数据收集表。

②现场评价环节。2024年6月18日，评价组根据前期资料收集整理情况，组织市工业和信息化局相关业务处室负责同志和6家受奖企业负责人召开座谈会，开展现场评价，形成访谈记录、调查数据和工作底稿等。汇总分析评价调研的资料，形成绩效评价分析结果、评价结论、经验和建议。

（3）撰写与提交评价报告阶段

评价组及时向市财政局、市财政事务服务中心和市工业和信息化局反馈评价情况并征求意见，于2024年7月10完成绩效评价报告初稿撰写工作。为确保成果质量、充实报告内容，7月18日，评价组组织召开绩效评价报告论证会。会后，结合市财政局、市财政事务服务中心领导及专家在会上所提的论证意见，评价组对评价报告进一步修改完善，最终形成报告终稿并报送市财政局和市财政事务服务中心。

（4）档案归集阶段

- 收集绩效评价各类文件资料及评价报告等，建立绩效评价纸质及电子档案，确保档案资料原始、安全和完整。全体评价人员要严守工作、廉政和保密纪律，确保整个评价工作健康有序进行。

- 2.评价方法

根据支持集成电路产业发展资金特点，评价组采取比较法、因素分析法和公众评判法开展评价，具体通过资料核查，实地勘查，多层次访谈、座谈，专家评议和受益群体满意度调查等方式，结合绩效评价指标体系开展评价。

（1）比较法：通过对政策目标和实现程度、奖补政策和其他地市同类政策进行比较，如济南市、广州市、成都市，综合分析奖补政策的实施效果。

（2）因素分析法：通过综合分析影响政策绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度，核实采购电子设计自动化（EDA）工具软件、硅知识产权（IP）核、工程批流片服务（MPW）、自主研发芯片产品等目标的完成情况。就政策制定依据、政策目标设定、申报组织流程、政策实施效果等因素进行分析评价。

- （3）公众评判法：一是座谈访谈。组织行业专家和评价人员在资料审核的基础上，通过座谈沟通、多层次访谈等方式，充分了解政策实施情况，结合评价指标体系作出专业判断。二是满意度调查。向集成电路企业发放满意度调查问卷，了解有关企业需求，多方面了解政策实施后对企业营收、税收的影响，汇总分析意见进行评价判断。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

支持集成电路产业发展资金政策绩效评价得分为86.84分，评价结果为“良”。具体得分情况如下表所示：

表 5 支持集成电路产业发展资金政策绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 指标分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政策制定 | 20.00 | 20.00 | 100% |
| 政策实施 | 20.00 | 16.55 | 82.75% |
| 政策效果 | 60.00 | 50.29 | 83.82% |
| 合计 | 100.00 | 86.84 | 86.84% |

（二）指标分析

1.政策制定

指标分值20.00分，得分20.00分，得分率为100%。2022年，青岛市工业和信息化局遵循上级政策导向，制定了《青岛市加快集成电路产业发展的若干政策》。同年4月，该政策通过青岛市第十七届人民政府第2次常务会议，政策设立程序规范。政策内容符合《国务院关于印发〈新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策〉的通知》（国发〔2020〕8号）、《山东省人民政府印发〈关于支持八大发展战略的财政政策〉的通知》（鲁政字〔2020〕221号）、《青岛市人民政府办公厅关于印发〈青岛市加快集成电路产业发展若干政策措施〉的通知》（青政办字〔2022〕26号）等文件要求。政策的绩效目标与实际工作内容相关性较强，预期的产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。在政策制定期间，青岛市工业和信息化局参考深圳、宁波、成都等地市集成电路产业的相关政策要求，并开展了集成电路企业摸底调查，支出标准与政策目标、现实需求、经济发展情况等相匹配。

2.政策实施

指标分值20.00分，得分16.55分，得分率为82.75%。资金管理方面，2024年6月4日，市财政局将奖补资金1325万元全部拨付至企业所在的崂山区、西海岸新区等5个区财政局，补助资金支出流程严谨、规范。但截至评价日，仅西海岸新区、高新区2个区财政局将奖补资金拨付至企业，共计支出资金243万元，预算执行率为18.34%。政策制度方面，政策主管部门管理制度不够健全：一是在现行的财务管理制度中，未明确奖补资金的发放时限；二是尚未建立完善的业务管理制度体系，对于市级复核环节的时间节点尚未作出明确规定。申报及审核方面，企业申报资料、申报流程符合《实施细则》的要求，并通过区工业和信息化主管部门初审、市工业互联网创新发展中心完整性审核、市工业和信息化局复审、公开公示等确定奖补企业。

3.政策效果

指标分值60.00分，得分50.29分，得分率为83.82%。2023年7月23日，市工业和信息化局发布《青岛市2024年度集成电路产业发展预算资金项目申报指南》，计划补助EDA工具软件、IP研发、MPW流片、工程流片、自主设计芯片、自主关键设备和材料、公共服务平台、企业上规模等8项条款，通过对比济南市、广州市、成都市、深圳市等地区同类政策，青岛市集成电路政策在奖补标准、奖补金额低于其他地区（见附件5 政策标准比对表）的情况下，仍有效带动了集成电路产业高端人才的增加，集成电路产业基本进入规模扩张、技术升级与生态优化的协同发展阶段。但在政策实施过程中存在以下问题：一是在政策实施期间，2023年申报企业数量为24家，2024年申报企业数量为23家，未实现增长。二是在后续制度完善方面，市工业和信息化局尚未出台相应的跟踪问效、跟进服务等制度措施。三是奖补政策的激励效果不够显著，评价组对19家集成电路企业近三年的经营状况进行分析，纳税方面，2023年、2024年19家集成电路企业纳税总额分别较上年降低3.93%和12.23%。四是根据市工业和信息化局提供的企业名单，仅一家第三方服务平台企业申报奖补政策，该企业由于服务平台相关License于2023年陆续到期，服务覆盖企业逐渐减少，2022年度服务集成电路企业14家，2023年度降至7家，2024年度进一步减少至3家，呈现逐年递减态势。五是政策实施期间第三方服务平台服务覆盖企业20家，其中，5家企业协助提供的营收、税收等经济数据显示，服务企业2023年营收总额较2022年增长22.1%，2024年营收总额较2023年增长81.03%；5家服务企业2023年纳税总额较2022年增长7.1%，2024年纳税总额较2023年降低41.34%，未能实现逐年递增趋势，具体数值如表6所示。

表 6 5家服务企业营收、纳税统计表

单位：万元

| 年度 | 营收总额 | 纳税总额 |
| --- | --- | --- |
| 2022年 | 158585.98 | 5682.18 |
| 2023年 | 193634.63 | 6085.6 |
| 2024年 | 350528.73 | 3570.1 |

四、政策实施成效

政策实施期间，市工业和信息化局积极响应国家关于集成电路产业自主创新的战略导向，将资源重点投向产业链关键环节。在产出效益方面，对9家经审核达标的企业实施奖励措施，共计推动采购电子设计自动化（EDA）工具软件2套、硅知识产权（IP）核2项、工程批流片服务（MPW）2批次，支持采购国产化自主研发芯片产品2款。第三方公共服务平台的服务覆盖面持续拓展，全年服务企业20家，企业知识产权创造活力显著提升，全年新增集成电路布图设计登记证书77项，受奖励企业满意度达到97.09%，远超年度设定目标。在产业链规模发展方面，全市集成电路产业呈现增长势头，2022年，产业规模实现60亿元，如期完成50亿元的年度目标任务。2023年，产业规模首次突破百亿大关，至2024年，产业规模更跃升至200亿元，成功完成150亿元的全年发展目标，并超出该目标值33.3个百分点。总体上看，全市集成电路产业各年度既定目标任务均取得了突破性进展，为后续发展奠定了坚实基础，同时构建了涵盖设计、制造、封测等全环节的全产业链体系。

- 五、发现的问题及原因分析

（一）政策条款需进一步调整优化

部分条款与国家规范招商引资行为有关要求不符。一方面，《实施细则》中，自主设计芯片奖补、自主关键设备和材料奖补、上规模奖励补助措施等3项政策条款，将“销售额”作为核心认定条件或前置准入条件，与国务院办公厅《关于规范招商引资行为促进招商引资高质量发展若干措施的通知》、国家发展改革委《关于规范招商引资行为促进招商引资高质量发展的工作方案》等文件关于规范招商引资行为的要求存在偏差，政策存在风险点。另一方面，集成电路产业具有迭代快速、前期投入大、回报周期长等特点，上述3项政策条款片面地强调销售额指标，易导致政策资源过度向已具备规模优势的企业倾斜，影响政策实施的公平性。

（二）政策实施效益不够显著

一是全市集成电路企业经营表现未获得正向拉动。《实施细则》制定的主要目的是促进青岛集成电路产业高质量发展，基于此，评价组对19家申报企业的发展情况进行综合分析，具体数值如表7所示。从全市申报奖补资金的企业来看，2022年至2024年期间，19家集成电路企业的总纳税总额存在明显波动，2023年较2022年降低3.93%，2024年较2023年降幅达12.23%。从实际受奖补企业来看，9家企业总纳税总额先升后降，2023年较2022年上升4.94%，2024年较2023年下滑14.18%。造成这种趋势的主要原因，一方面是受市场整体下行、中美贸易摩擦等多重因素影响，国内集成电路企业普遍效益欠佳；另一方面，市工业和信息化局对对政策实施后的长期效益评估重视不足，导致奖补政策对创新动能的正向激励作用未能充分发挥。

表 7 集成电路企业营收、纳税统计表

单位：万元

| 年度 | 19家申报企业 |  | 其中9家受奖补企业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营收总额 | 纳税总额 | 营收总额 | 纳税总额 |
| 2022年 | 1119773.34 | 39931.45 | 171794.43 | 13735.66 |
| 2023年 | 1236332.94 | 39796.72 | 211879.37 | 14414.75 |
| 2024年 | 1322312.77 | 15326.27 | 221884.3 | 12370.49 |

二是公共平台服务效能不佳。作为政策实施期内青岛市唯一一家申报奖补政策的集成电路公共服务平台企业，受奖单位中科芯云微电子科技有限公司服务效能持续弱化。一方面，政策实施以来，该平台服务集成电路企业数量连年下滑，2022年该平台全年服务企业14家，2023年降至7家，2024年进一步减少至3家，较2022年减少78.57%。经调研，主要原因是该平台企业相关License于2023年陆续到期，导致流片设计等核心服务难以保障，加之续费成本较高、企业续费意愿不足，预计后续服务规模将持续收缩。另一方面，在原有服务平台业务萎缩的情况下，未能通过奖补政策催生或孵化出新的优质公共服务平台企业，也反映出奖补政策的激励效果不佳或政策扶持方向存在偏差。

（三）实施过程管理存在短板

- 一是奖补资金发放不及时。2024年支持集成电路产业发展资金预算安排1325万元，涉及奖补企业9家。2024年6月4日，青岛市财政局印发《关于下达2024年第一批先进制造业发展专项资金预算的通知》（青财企指〔2024〕20号），将奖补资金1325万元全部拨付至区级财政主管部门。截至评价日，仅西海岸新区、高新区财政主管部门及时将奖补资金243万元拨付至受奖企业，崂山区、即墨区、市北区等3个区未及时拨付奖补资金，预算执行率仅为18.34%，9家企业中仅有2家收到奖补资金。

- 二是未明确审核工作时限。在市级主管部门对市工业互联网创新发展中心上报资料的复审环节中，未参照其他城市的优秀做法明确审核工作时效。如《上海市集成电路布图设计登记资助管理办法》明确要求上海市知识产权管理部门受理资助申请后，应在7个工作日内做出是否资助的决定。在青岛市2024年度集成电路企业扶持政策申报审核工作中，市工业互联网创新发展中心于2023年6月初完成申报企业材料的审核工作，但直至2023年底，市工业和信息化局才完成复核，整个审核流程耗时长达半年，在一定程度上影响了政策执行效能。

六、相关建议

（一）优化调整政策条款

一是及时对现行《实施细则》中的部分条款进行修订优化，按照国家规范招商引资行为有关要求，做好有关政策的清理规范工作，消除政策执行中的歧视性门槛，切实维护公平竞争的市场环境。

二是摒弃单一销售额导向。在技术创新方面，重点关注企业在芯片设计、制造工艺、封装测试等核心环节的技术攻关成果；产业贡献维度，考量企业对产业链上下游的带动作用，如为中小企业提供技术支持、推动产业协同创新等；发展潜力指标，评估企业的人才储备、研发团队质量、新产品研发计划等，挖掘具有创新潜力的初创企业和成长型企业，使政策资源向真正有助于提升产业基础能力和突破“卡脖子”技术的企业倾斜。

三是深入开展调研，摸清产业底数。组建由主管部门、行业专家、企业负责人组成的调研专班，深入企业、园区、科研院所，通过实地走访、座谈交流、问卷调查等方式，全面了解青岛市集成电路产业发展现状、企业技术水平、市场需求和面临的困难问题。建立产业发展数据库，形成详实的产业调研报告，为政策优化提供科学依据。

（二）多举措强化政策实施流程

一是建立长效跟踪问效机制，制定集成电路产业奖补政策绩效评估与后续管理办法，确立科学合理的绩效评价指标体系，明确资金拨付后一定时期内，对项目进展、技术突破、经济效益、产业带动效应等进行常态化跟踪监测与阶段性评估的要求，并将评估结果作为政策优化调整的重要依据。

二是构建市场化服务体系。推动第三方服务平台向市场化转型，推动原依赖政策奖补的EDA工具、IP核等第三方服务平台，逐步转向市场化运营机制，降低对财政资金的依赖性，可采取企业集约化采购机制，通过规模效应降低单家企业成本，如通过多家企业联合采购享受优惠服务。

（三）完善政策管理规程

一是建议市工业和信息化局牵头建立跨层级的联合工作机制，定期组织市、区两级主管部门召开专项协调会议，及时跟踪各区资金拨付进度，解决拨付过程中出现的堵点、难点问题。

二是建议市工业和信息化局完善制度管理规程，健全青岛市集成电路产业奖补资金业务管理办法，明确政策申报、审核、过程监督、变更、验收等各环节的操作规范与主体责任。可参考工业和信息化部等四部门所发布的《关于2024年度享受增值税加计抵减政策的集成电路企业清单制定工作有关要求的通知》，清晰明确地提出了申报时限、初审时限、复核要求以及时间节点等相关要求。

License：工程流片、IP等权益的许可

2022年至2024年3个年度覆盖的企业分别为14家、7家、3家，其中歌尔微电子股份有限公司三年均在服务范围内，晶华微电子（山东）有限公司、青岛海科微纳传感技术有限公司在2022年、2023年纳入服务范围